## Sheet1
序号 | 页面 | 组件 | 摘要说明 | 人员 | 前端工作量 | 设计工作量 | 开始日期 | 结束日期 | 设计人员 | 开始日期 | 结束日期
管理端相关服务
2 | 微信帐号管理 | 数据展示，查询，分页 |  | 茂茂 | 1 |  | 2017-08-01 | 2017-08-02
|  | 添加，修改，删除 |  | 肖阳 | 2 | 1 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 林倍伊 | 2017-08-01 | 2017-08-02
3 | 微信菜单管理 | 页面组件样式 |  | 茂茂 | 1 | 1 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 林倍伊 | 2017-08-02 | 2017-08-03
|  | 展示，编辑，保存 |  | 肖阳 | 3 | 1 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 林倍伊 | 2017-08-03 | 2017-08-04
|  |  |  | 合计 | 7 | 3
| 可能存在的问题和风险 | 功能部分的开发需要后端相应的接口，需要有开发服务器，开发服务器的接口异常和宕机皆会影响开发进度。 进度超前的情况下可以使用假数据但需要后端确定返回数据的结构体。预计的返回数据和实际的差距（这个差距是肯定会存在的）可能延长开发时间。 另外任何的接口、设计修改都会延长开发时间。
@周利华 进度已经延迟，UI设计计划推迟一天，接口文档还有很多没有确定的地方